## Sheet1
工作任务
序号 | 任务列表 | 开始时间 | 计划完成时间 | 完成时间 | 状态 | 备注 | 12日 |  | 13日 |  | 14日 |  | 15日
[7 empty] | 开发人员 | 进度 | 开发人员 | 进度 | 开发人员 | 进度 | 开发人员 | 进度
1 | TimeSign的约定格式与代码编写（六个渠道） | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 已完成 | 需求变更 | 史少杰 | 50 | 史少杰 | 100
2 | 各个渠道的自动化测试（充值） | 2013-11-12 | 2013-11-22 |  | 进行中 | 这次只是UC的充值调用成功了。 | 郭俊兵 | 30 | 郭俊兵 | 50
| 17173的登录注册自动化代码编写与测试 | 2013-11-13 | 2013-11-15 |  | 暂停 |  |  |  | 史少杰 | 30 | 史少杰 | 30
91的登录注册自动化代码编写与测试
小米的登录注册自动化代码编写与测试
| 当乐的登录注册自动化代码编写与测试 |  |  |  | 暂停
360的登录注册自动化代码编写与测试
3 | 小渠道渠道号改为游老大（傲剑，火影） |  |  |  | 未开始
4 | 兼容性测试（uldsdk） | 2013-11-08 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 已完成 | hTC Hero和 摩托罗拉XT701： NDK error: fault addr错误不修改。 |  |  | 郭俊兵 | 100
5 | 天神手游接口传递相关参数给天神 |  | 2013-11-24 |  | 未开始
6 | 傲剑包的注册登录测试 |  | 2013-11-21 |  | 未开始 | UC,91 11.18之前。
7 | 火影包的注册登录测试 |  |  |  | 未开始
8 | 天神SDK充值联调 |  | 待定 |  | 未开始
9 | 火影SDK充值联调 |  | 待定 |  | 未开始
10 | 火影：修改游老大SDK两处bug | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 已完成 | [5 empty] | 史少杰 | 100
| 火影：修改接口，将对外接口统一，登录接口增加GameInfo传递参数 | 2013-11-14 | 2013-11-15 |  | 进行中 | [5 empty] | 两人分工 | 50